## Slide 1: Řízení cash flow Kraje Vysočina Eva Janoušková Dana Buřičová

## Slide 2: Kraj Vysočina
Rozloha: 6 796 km2
Počet obcí: 704
Počet obyvatel: 516 913 (k 30. 6. 2024)
Počet příspěvkových organizací: 93
Chart: Vývoj příjmů a výdajů Kraje Vysočina
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Příjmy | 8887000029.01 | 8707883454.08 | 9612309478.72 | 10537348101.38 | 10776151947.07 | 11716893026.79 | 13327465046.87 | 15192915040.75 | 17070288137.77 | 18583538573.82 | 19746842183.49 | 22401870739.43
Výdaje | 8658434831.32 | 8576204743.8 | 9335259749.64 | 10417992861.65 | 9768612541.07 | 10965025109.33 | 12937596428.12 | 14303214665.43 | 16510452009.22 | 17759320310.62 | 20257489380.34 | 20254901832.41

## Slide 3: „Co, kdo, za kolik, kdy, jak a proč?“
CO
  V tuto chvíli můžeme hovořit o systému řízení projektových záměrů v celém životním cyklu, a to včetně plánování finančních zdrojů (na všechny i strategické projekty) ve střednědobém či dlouhodobém horizontu a také kontinuálně.
KDO
  Zaměstnanci úřadu ze všech odborů, zejména majetkového (investice), ekonomického, informatiky, dopravy a odboru regionálního rozvoje + zřizovatelské odbory.
  Zástupce ředitele krajského úřadu – ředitelka sekce ekonomiky a podpory  koordinace.
  Zaměstnanci příspěvkových organizací.

## Slide 4: „Co, kdo, za kolik, kdy, jak a proč?“
ZA KOLIK
  Agilní programování vlastními silami (výdaje na platy současných zaměstnanců kraje, kteří připravili analýzu zdrojů, nastavili procesy, k tomu software včetně datových pump datového skladu a grafické prezentace).
KDY
  Pokus nastavit systematický přístup a správný proces započal před deseti lety (projekty spolufinancované ze zdrojů ES. Od r. 2021 roky řešíme již všechny projekty, od roku 2023 celý rozpočet).
JAK
  Software „Zásobník akcí a projektové řízení“ + datový sklad + pravidla a procesy (Pravidla rady kraje pro kraj a příspěvkové organizace) + průběžné školení + průběžná kontrola a to vše v cyklu PDCA.

## Slide 5: „Co, kdo, za kolik, kdy, jak a proč?“
PROČ, aneb co POTŘEBUJEME
  rozhodovat o realizaci budoucích záměrů, akcí, projektů, aktivit (KRAJE a PO) s ohledem na finanční zdroje kraje;
  „obejít“ nevýhody ročního a střednědobého rozpočtování „od – do“ a počítat s tím, že projekty probíhají více let;
  relevantní data pro rozpočet a střednědobý výhled;
  znát informace o stavu akcí, projektů, aktivit v konkrétním čase, minimálně z pohledu základních částí životního cyklu (předpříprava, příprava, realizace, ukončení, udržitelnost);
  mít na jednom místě všechny relevantní informace [rozpočet, projektový tým, fiše projektu, finance projektu, aktivity projektu, práva k projektu, dotčené území, dokumenty projektu (např. PD), usnesení orgánů, stanoviska k projektu, informace z DWH (doklady z GINIS), objednávky, smlouvy, veřejné zakázky apod.];
  minimalizovat chyby – data vznikají vždy na jednom místě, sdílíme data.

## Slide 6: Jak vypadá proces „strategické řízení kraje“?
zásobník
akcí
projekty
Dlouhodobý plán
Střednědobý výhled
Rozpočet

## Slide 7: Jaké jsou zásady?
Plánování - Zásobník akcí (kraj a PO) – jde o vyjádření ideálního či chtěného budoucího stavu. Akce řeší situaci, kdy není dosud definitivně rozhodnuto, tj. styl „víme o tom, upřesňujte zadání, až to bude vhodné (např. budou k dispozici personální kapacity, finanční zdroje, vyřešená logistika apod.), předložte opakovaně.“ Tato fáze řeší:
  dlouhodobé a střednědobé PLÁNOVÁNÍ
  3E – zahájení posuzování účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti (z komplexních informací o akci včetně stanovisek, a to průběžně)
  diskuze zainteresovaných stran
Realizační fáze – Projekty (bylo rozhodnuto minimálně o přípravách na projektu), tj.
  Plán (akce) přechází do REALIZAČNÍ FÁZE (projekt)
  bylo (nebo bude po schválení RK/ZK bude) přiděleno ORG
  stav realizovaných a plánovaných AKTIVIT koreluje s PRIORITAMI (proces řízení projektu)
  průběžné řešení 3E
  přímo navázáno na rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu – ALOKACE PENĚZ

## Slide 8: Jak to vypadá v software?

## Slide 9: Jak to celé funguje?

## Slide 10
Část akcí ze střednědobého plánu kraj převezme do zásobníku kraje
Zásobník akcí kraje (dlouhodobý plán)
Zásobník akcí PO (dlouhodobý plán)
Z některých akcí vznikne projekt (priorita 1x,2x,3x,6x,9x)
Některé akce vloží PO do svého střednědobého plánu
Cash flow projektových záměrů kraje (povinné) (priorita 1x,2x,3x,6x,9x)
Jaké jsou základní principy?
Lze zapojit i akce kraje do cash flow (priorita 5x)
V zásobníku PO se krajem převzaté akce ukončí
Převzaté akce ze střednědobého plánu PO (5x)
I tyto akce ze střednědobého plánu PO lze zapojit do cash flow (priorita 7)

## Slide 13
Děkujeme za pozornost
Eva Janoušková, janouskova.e@kr-vysocina.cz
Dana Buřičová, buricova.d@kr-vysocina.cz
Navštivte Datový portál Kraje Vysočina
 https://data.kr-vysocina.cz/